Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto se ha completado hasta el Sprint 2 el cual incluye las tareas: Sprint 2 - Cronograma de Tareas en Proyect v2 - Documentación Scrum - Crear Mockup ServiHogar en Figma - Crear Modelo Relacional Database - Integrar Django, React, PostgreSql y Docker - Actualizar FrontEnd con el de Figma - Conectar Base de datos al proyecto - Login y registrer con credenciales - Perfil profesional con detalles y horario - Vista pública de servicios - Completar documentos Fase 2 Avance |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Desarrollar e implementar una plataforma web integral y escalable que facilite la conexión eficiente entre clientes y profesionales verificados de servicios para el hogar (gasfitería, limpieza y jardinería) en Chile, mediante un sistema tecnológico robusto. Objetivos Específicos: |
| Metodología | Se ha optado por Scrum, dado que facilita el trabajo en ciclos cortos e iterativos, permitiendo entregar avances funcionales en cada sprint y reduciendo los riesgos asociados al desarrollo. A diferencia de metodologías tradicionales como el modelo en cascada, que son más rígidas y demandan definir todos los requisitos al inicio, Scrum posibilita priorizar funcionalidades clave y adaptarlas según la evolución del proyecto. Scrum ofrece mayor estructura al organizar el trabajo en roles, backlog y entregas incrementales, lo que resulta más adecuado para asegurar valor temprano a los usuarios. En conclusión, Scrum permite flexibilidad, entregas incrementales, reducción de riesgos y mejora continua, factores esenciales para el éxito de un proyecto digital como ServiHogar, cuyo propósito es crecer y evolucionar en función de las necesidades reales de clientes y trabajadores. |
| Evidencias de avance | Repositorio GitHub: https://github.com/TopherHasashi/ServiHogar |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia / Unidad | Actividades | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Proyectos TI | Inicialización de proyecto con GitHub y configuración de metodología SCRUM | GitHub, Git, metodología SCRUM | 5 días | Matías Reuque; Juan Silva | Configuración inicial del repositorio y documentación SCRUM completa | Completado | Sin ajustes |
| Ingeniería de Requisitos | Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales (90 RF) organizados en 11 épicas | Documentación académica, matriz de requerimientos | 10 días | Juan Silva; Matías Reuque | Incluye análisis de retroalimentación y ajustes críticos al modelo de datos | Completado | Cambios aplicados |
| Diseño de Soluciones de Software | Diseño de mockups en Figma y arquitectura del sistema | Figma, diagramas UML | 5 días | Juan Silva; Matías Reuque | Diseño de interfaces principales y flujos de usuario | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de Bases de Datos | Diseño e implementación del modelo relacional de base de datos (35 tablas) | PostgreSQL | 5 días | Juan Silva | RUT como PK, sin redundancia geográfica, género inclusivo, nomenclatura en español | Completado | Actualizado según feedback profesores |
| Desarrollo de Software de Calidad | Integración del stack tecnológico completo (Django, React, PostgreSQL, Docker) | Django, React, TypeScript, PostgreSQL, Docker | 3 días | Juan Silva; Matías Reuque | Configuración de desarrollo y producción | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de Soluciones de Software | Implementación de sistema de autenticación multi-rol con JWT | Django Auth, JWT, React | 3 días | Juan Silva | 4 roles: Cliente, Profesional, Administrador, Verificador | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollo de Software de Calidad | Desarrollo de sistema de múltiples servicios y verificación diferenciada | Django REST API, React | 10 días | Juan Silva; Matías Reuque | Hasta 3 servicios por profesional, verificación de antecedentes y experiencia | Pendiente | Sin ajustes |
| Diseño de Soluciones de Software | Integración completa con pasarela de pagos MercadoPago | MercadoPago SDK, webhooks | 5 días | Matías Reuque | Retención de pagos, liberación automática, comisión 5% | Pendiente | Sin ajustes |
| Gestión de Bases de Datos | Implementación de Dashboard BI administrativo con métricas en tiempo real | React, Django | 5 días | Juan Silva | KPIs, reportes exportables, gestión de usuarios | Pendiente | Sin ajustes |
| Desarrollo de Software de Calidad | Implementación de sistema de reseñas, horarios avanzados y gestión de cuentas bancarias | React, Django, validaciones | 8 días | Juan Silva; Matías Reuque | Calificaciones por servicio, horarios jerárquicos, fallback bancario | Pendiente | Prioridad ALTA |
| Diseño de Soluciones de Software | Testing completo (unitarias, integración, E2E) y deployment a producción | Docker | 10 días | Juan Silva; Matías Reuque | Cobertura >70%, deploy en VPS/Cloud con SSL | Pendiente | Sin ajustes |
| Gestión de Proyectos TI | Documentación final y presentación del proyecto | Documentación técnica, PowerPoint | 8 días | Juan Silva; Matías Reuque | Manual de usuario, API docs, presentación de defensa | Pendiente | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Como dificultad tuvimos que aprender a usar PostgreSQL y averiguar como conectarlo para que funcione bien la plataforma, y una facilidad puede ser el uso de Figma para armar el mockup del proyecto que entrega buenas herramientas (versus hacerlo a mano o con otra herramienta más simple).

Actividades ajustadas o eliminadas: Se hicieron ajustes de acuerdo con los tiempos de entrega y la integración de nuevas documentaciones sobre la metodología Scrum, además de especificar mas a fondo sobre las tareas a realizar en el código del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que no se han iniciado han sido netamente por seguir el orden del cronograma, por lo cual aun no llegamos al Sprint 3, que inicia después de la entrega Fase 2 avance. Sobre actividades retrasadas, no hay atrasos según el cronograma.