## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 240
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Método de puntos: Fibonacci
HU001 | Registro en plataforma | 13 | 1 | No requiere esfuerzo
HU002 | Inicio de sesión | 8 | 2 | Muy poco esfuerzo
HU003 | Recuperación de contraseña | 3 | 3 | Poco esfuerzo
HU004 | Cerrar sesión | 1 | 5 | Esfuerzo regular
HU005 | Editar perfil modular | 5 | 8 | Mucho esfuerzo
HU006 | Registro como profesional | 8 | 13 | Máxima atención
HU007 | Gestionar múltiples servicios | 5
HU008 | Activar/desactivar servicios | 3
HU009 | Configurar experiencia específica por servicio | 5
HU010 | Configurar horario general base | 3
HU011 | Crear períodos personalizados | 5
HU012 | Gestionar días no disponibles | 5
HU013 | Aplicar jerarquía de horarios | 3
HU014 | Gestionar horarios por servicio | 2
HU015 | Visualizar calendario de disponibilidad | 5
HU016 | Subir certificado antecedentes una sola vez | 2
HU017 | Subir documentación de experiencia por servicio | 3
HU018 | Revisar solicitudes diferenciadas | 3
HU019 | Aprobar verificaciones diferenciadas | 3
HU020 | Ver categorías servicios actualizadas | 5
HU021 | Buscar con filtros geográficos de Chile | 2
HU022 | Filtrar por demografía | 3
HU023 | Ver precios fijos transparentes | 2
HU024 | Ver estado de verificación claro | 1
HU025 | Solicitar servicio con precios fijos | 8
HU026 | Pagar con MercadoPago integrado | 13
HU027 | Ver estado de solicitudes en tiempo real | 8
HU028 | Gestionar solicitudes por servicio | 5
HU029 | Calificar servicio completado | 5
HU030 | Ver historial de reseñas por servicio | 3
HU031 | Ver calificaciones diferenciadas | 3
HU032 | Ver métricas avanzadas de negocio | 5
HU033 | Analizar tendencias de servicios | 5
HU034 | Monitorear calidad de verificaciones | 5
HU035 | Recibir notificaciones diferenciadas por rol | 3
HU036 | Gestionar notificaciones por servicio | 2
HU037 | Validar integridad de datos | 13
HU038 | Mantener historial sin eliminaciones | 5
HU039 | Aplicar modelo de precios fijos | 3
HU040 | Agregar primera cuenta bancaria | 5
HU041 | Agregar cuentas de respaldo | 3
HU042 | Cambiar cuenta principal | 2
HU043 | Editar datos de cuenta bancaria | 2
HU044 | Eliminar cuenta de respaldo | 2
HU045 | Ver seguridad de números de cuenta | 13
HU046 | Gestionar cuentas ServiHogar | 8
HU047 | Configurar cuentas de respaldo corporativas | 5
HU048 | Ver estadísticas de transacciones | 8
HU049 | Procesar pago con fallback automático | 8